## WBS
WBS
|  | 1주차 | [6 empty] | 2주차
|  | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19
No. | 프로세스/태스크
1. | 백엔드 | bar: 2022-06-06 to 2022-06-08
1.1 | 데이터 수집 | bar: 2022-06-06
1.1.1 | 로드맵 관련 데이터 수집 | bar: 2022-06-06
1.2 | 모델링/Serializer | bar: 2022-06-07
1.2.1 | 유저 모델링 | bar: 2022-06-07
1.2.2 | 커뮤니티 모델링 | bar: 2022-06-07
1.2.3 | 기술 모델링 | bar: 2022-06-07
1.3 | RESTful url/view | bar: 2022-06-08
1.3.1 | 로그인/로그아웃/회원가입/회원탈퇴 | bar: 2022-06-08
1.3.2 | 게시글/댓글 생성/수정/삭제 | bar: 2022-06-08
1.3.3 | 프로필 생성/수정/조회 | bar: 2022-06-08
2. | 프론트엔드 | bar: 2022-06-09 to 2022-06-15
2.1 | 기능구현 | bar: 2022-06-09 to 2022-06-11
2.1.1 | 로그인/로그아웃/회원가입/회원탈퇴 | bar: 2022-06-09
2.1.2 | 게시글/댓글 생성/수정/삭제 | bar: 2022-06-09
2.1.3 | 프로필 생성/수정/조회 | bar: 2022-06-10 to 2022-06-11
2.2 | 디자인 | bar: 2022-06-12 to 2022-06-15
2.2.1 | 로그인/로그아웃/회원가입/회원탈퇴 | bar: 2022-06-12
2.2.2 | 게시글/댓글 생성/수정/삭제 | bar: 2022-06-13
2.2.3 | 프로필 생성/수정/조회 | bar: 2022-06-14 to 2022-06-15
3 | 추가 기능 구현 | bar: 2022-06-16 to 2022-06-17
3.1 | 소셜 로그인 | bar: 2022-06-16
3.2 | 쪽지 보내기 | bar: 2022-06-17
3.3 | 채용공고 사이트 연결/알고리즘 문제 추천 | bar: 2022-06-17
3.4 | 다크모드, 우하단 고정 버튼, 좋아요, 대댓글, 관련 사이트 리다이렉트 | bar: 2022-06-16
4 | 통합 테스트 | bar: 2022-06-18
4.1 | 통합 기능 테스트 및 디버깅 | bar: 2022-06-18
5. | 배포 | bar: 2022-06-19
5.1 | 배포 및 테스트 | bar: 2022-06-19

## 기능명세서
기능명세서
페이지 | 기능 | 필요한 데이터 | api
랜딩 | 메인페이지 |  | /
로그인/회원가입 | 로그인 | User - username, password | account/login/
| 회원가입 | User - username, password, email | account/signup/
| 로그아웃 | Token | account/logout/
| 비밀번호 찾기 | User - user_id | account/password/reset/
프로필 | 프로필 조회 | User Model, Skill - logo_img, Knowledge - level | accounts/<int:user_pk>/profile/
| 프로필 수정 | User Model(bookmarking 제외), Knowledge - skill, id, level, checked | accounts/<int:user_pk>/profile/
| 회원탈퇴 |  | accounts/signout/
| 사용자 로드맵 조회 | Skill Model, Knowledge Model, User - user_id | accounts/<int:user_pk>/roadmap/
| 사용자 로드맵 수정(꾸미기) | Skill Model, Knowledge Model, User - user_id | accounts/<int:user_pk>/roadmap/
| 사용자 로드맵 상세 조회(이행수준) | User Model, Knowledge Model, Skill - need_skills | accounts/<int:user_pk>/roadmap/detail/
| 북마크 조회 | User - user_id, bookmarking | accounts/<int:user_pk>/bookmark/
| 북마크 수정(해제) | User - user_id, bookmarking | accounts/<int:user_pk>/bookmark/
개발동료찾기 | 개발 동료 조회(상대방 프로필 카드 조회) | User Model | accounts/partners/
로드맵 | 로드맵 조회 | Skill Model, Knowledge Model | skills/
| 로드맵 상세 조회 | Skill Model, Knowledge Model | skills/<int:skills_pk>/
| 로드맵 선택 | Skill Model, Knowledge Model, User - user_id | skills/
게시판 | 전체 게시글 조회(정렬) | Article Model, User - username | articles/
| 상세 게시글 조회 | Article Model, User - username | articles/<int:article_pk>/
| 게시글 작성 | Article Model, User - user_id | articles/
| 게시글 수정 | Article Model, User - user_id | articles/<int:article_pk>/
| 게시글 삭제 | Article Model, User - user_id | articles/<int:article_pk>/
| 게시글 좋아요 | Article Model, User - user_id | articles/<int:article_pk>/like/
| 게시글 좋아요 수정 | Article Model, User - user_id | articles/<int:article_pk>/like/
| 댓글 조회 | Comment Model, User - username | articles/<int:article_pk>/comment/
| 댓글 생성 | Comment Model, User - user_id | articles/<int:article_pk>/comment/
| 댓글 수정 | Comment Model, User - user_id | articles/<int:article_pk>/comment/<int:comment_pk>/
| 댓글 삭제 | Comment Model, User - user_id | articles/<int:article_pk>/comment/<int:comment_pk>/